## Sprint4
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 4
Date & Time |  | 30.04.2024 - 14.05.2024
Group Number |  | 33
Participant 1 |  | Vural, Zeliha
Participant 2 |  | Windhager, Wendelin
Participant 3 |  | Shehab, Mahmoud
Mentor |  | Oswald, Lena Esther
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Kursliste Seite implementieren | 3 | 3 | 0 | yes
2 | Kursansicht Seite implementieren | 3 | 3 | 0 | yes
3 | Kurserstellen Seite implementieren | 3 | 3 | 0 | yes
4 | Login Probleme beheben | 4 | 4 | 0 | yes
5 | Registrierungsprobleme beheben | 4 | 4 | 0 | yes
6 | Seiten mit Datenbank verbinden | 4 | 5 | -1 | yes
7 | Code Review (Überprüfung der bisher erstellten Codes und Korrektur von Fehlern) | 6 | 5 | 1 | yes
8 | Alles umdenken und planen wegen des Weggangs einer Person | 4 | 4 | 0 | yes
6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol