## Sprint 3
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 3
Date & Time |  | 16.04.2024 - 30.04.2024
Group Number |  | 33
Participant 1 |  | Vural, Zeliha
Participant 2 |  | Windhager, Wendelin
Participant 3 |  | Xu, Haoxuan
Participant 4 |  | Shehab, Mahmoud
Mentor |  | Oswald, Lena Esther
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Logout Seite erstellen&einbinden | 2 | 2 | 0 | yes |  | Zeliha Vural
2 | Adminnav wurde erstellt | 2 | 1 | -1 | yes |  | Zeliha Vural
3 | Adminindex Seite wurde erstellt | 4 | 3 | -1 | yes |  | Zeliha Vural
4 | Usertabelle erstellen&anzeigen | 3 | 3 | 0 | yes |  | Zeliha Vural
5 | User-Startseite erstellen | 1 | 1 | 0 | yes |  | Zeliha Vural
5 |  |  |  | -2 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol