## Slide 1: IT-Projekt
Zeliha Vural, Wendelin Windhager

## Slide 3: Inhaltsverzeichnis
Das Projekt
  Idee
  Abänderung
  Finales Konzept
Das Sprintplanning
  Sprint 1
  Sprint 2
  Sprint 3
  Sprint 4
  Sprint 5
  Sprint 6
  Sprint 7
Hindernisse
  Teammitglieder
  Workload
  Zeiteinteilung
  Endprodukt vs Idealprodukt
  Was haben wir daraus gelernt?

## Slide 4: Das Projekt

## Slide 5: Idee
Eine Webseite zum Erstellen und buchen von Sprachkursen
Mehrere Usertypen: Admin, TutorIn, StudentIn
Arbeit in PHP, HTML, JavaScript und AJAX.
Personalisierte Unterstützung

## Slide 6: Abänderung
Aufgrund Verlassens mehrere Teammitglieder wurde das Projektkonzept geändert.
Änderungen:
  Keine News-Seite
  Kein Filtersystem

## Slide 7: Finales Konzept
Admin
TutorIn
Kann Kurse erstellen
Student
Kann Kurse buchen
Kann sein/ihr eigenes Profil anzeigen und bearbeiten
Verwaltung von Benutzern, Tutoren und Kursen Benutzer bearbeiten, deaktivieren, filtern oder löschen Kursdetails verwalten
Kann sein/ihr eigenes Profil bearbeiten Kurszeiten festlegen Studenten anziehen
Buchungen im Benutzerprofil speichern

## Slide 8: Das Sprintplanning

## Slide 9
Sprint 1
Grundaufbau des Projekts erstellt
Erstes Teammitglied fehlt: Aufgabe auf 4 Personen abgeändert.
Frontend-Seiten erstmalig erstellt
Sprint 2
Backend-Sprint
Erstellen der Datenbank
Passwort Hashing
Tutor-Seite erstmalig erstellt

## Slide 10
Sprint 3
Registrierung und Login erstellen
Einfügen des ersten Usertypen: Admin
Sprint 4
Verlassen eines weiteren Gruppenmitglieds
Abänderung des Projekts
Implementierung der Kurse

## Slide 11
Sprint 5
Ausbau der Admin-Rolle
Implementierung der Studentenrolle
Erweiterung des Frontends
Etwaige Bugfixes
Sprint 6
Umstrukturieren der Datenbank
Buchungen implementiert
ReadMe geupdatet
Frontend-Erweiterung
Etwaige Bugfixes

## Slide 12: Sprint 7
Erstellen der Präsentation
Erstellen des User-Manuals
Erstellen des Deployment-Manuals
Letzte Bugfixes und Testing

## Slide 13: Hindernisse
"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY

## Slide 14: Teammitglieder
Das Projekt begann mit 5 Mitgliedern  ein Mitglied war unerreichbar
Es gab eine Sprachbarriere zwischen einem Mitglied und den anderen  erschwerte Arbeitsaufteilung
Während Sprint 4 meldete sich ein Mitglied ab  nur noch 3 Mitglieder
Ab Sprint 6 bestand unser Team nur noch aus 2 Mitgliedern.
Kommunikation mit manchen Teammitgliedern lief sehr schlecht  Team fühlte sich kleiner an

## Slide 15: Workload
Anfangs Probleme mit der Einteilung der Arbeit  wer macht was?
Verlieren mehrere Teammitglieder bedarf mehr Zeit zum Umplanen  einzelne Personen mussten mehr machen als geplant
Workflow wurde öfters unterbrochen durch Misskommunikation und fehlende Abgaben

## Slide 16: Zeiteinteilung
Planen der Sprints vs Arbeiten für den Sprint führte öfters zu zeitlichen Problemen
Testphasen in anderen Fächern hatten öfters negative Effekte auf die Arbeitsqualität

## Slide 17: Endprodukt vs Idealprodukt
Der Umfang des Projekts änderte sich mehrmals im Laufe des Developments
Manche Features mussten ausgelassen werden, um mit der Zeit und Menge an Teammitgliedern auszukommen
Durch gute Zusammenarbeit ist das Endprodukt trotz allem nicht weit vom Idealprodukt bezüglich Qualität und Features entfernt

## Slide 18: Was haben wir daraus gelernt?
Selbst mit den vielen Hindernissen, die uns im Weg waren, sind wir in der Lage gewesen ein Produkt zu kreieren, auf das wir stolz sein können. Wir haben gelernt als Team zusammen zu arbeiten, die Arbeit richtig aufzuteilen und sind, trotz dem Verlust mehrerer Teammitglieder, immer in der Lage gewesen, uns an unsere Planung zu halten.

## Slide 19: Fazit
Die Kraft der Sprache und die Verbindung durch LanguageConnect sind entscheidend für eine erfolgreiche globale Kommunikation. Nutzen Sie diese Werkzeuge, um Brücken zwischen Menschen und Kulturen zu bauen und eine inklusive Umgebung zu schaffen.

## Slide 20: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Viel Spaß beim Sprachenlernen mit LanguageConnect!